ZP-341/62/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 8860249, fax 0-43 8860274, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu” o zakresie rzeczowym :

1. Roboty drogowe.

- podbudowa z kruszywa łamanego – tłucznia gr. 20 cm   -     37,0 m2

- krawężniki bet. 15x30 na ławie bet. z oporem                 -   722,0 mb

- nawierzchnia bitumiczna ścieralna gr. 4 cm                     - 1920,50 m2

- nawierzchnia na wyjazdach z kostki brukowej gr. 8 cm   -   137,0 m2

- chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm                                 -   529,20 m2

- obrzeża bet. 20x6                                                               -   361,0 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a/ dokumentacja projektowa

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory 	wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie 	właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 	poszczególnych robót.

KOD CPV 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

KOD CPV 45233222-1  Roboty w zakresie chodników

4.    Termin realizacji zamówienia – 30 sierpnia 2007r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem i zakresie polegającym na wykonaniu robót drogowych – nawierzchnia bitumiczna o wartości co najmniej 100.000zł.

b/ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj, uprawnienia budowlane 	w zakresie robót drogowych.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. W/w warunki zostaną 	uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej 	specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1/ 	niniejszej specyfikacji muszą być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2/ a/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- wykaz zawierający następujące dane: wartość robót, nazwa i adres budowy, termin realizacji robót – załącznik nr 4, wartość zrealizowanych robót oraz dokumenty, że w/w roboty zostały wykonane należycie, np. referencje

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2/b/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- kserokopie, potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych osób 	przewidzianych do realizacji zamówienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. 	uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych oraz zaświadczeń z właściwego oddziału Izby 	Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do tej izby na dzień składania ofert

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 	oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest 	przedłożyć w ofercie:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą np. z umowy s.c. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 	podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 	kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.

b) dowód złożenia wadium

c) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

d) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

4/ Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów, na podstawie których Wykonawca dokonał wyliczenia 	ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorysy ofertowe winny być 	przedłożone w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji 	kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, 	materiałów i sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości , ceny jednostkowe, 	wartości. Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić elementy cenotwórcze tj. stawkę 	roboczogodziny i narzuty kosztorysu. Kosztorysy nie będą podlegać sprawdzeniu i służyć będą jako 	element pomocniczy.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na  zasadzie „spełnia” - „nie spełnia”.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punktach 2a/,2b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Wojciech Pastusiak  pokój nr 7 tel. 0-43 8860216

- sprawy formalno-prawne Renata Sobieraj pokój nr 204 tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 05.09.2006r. do godz. 11.00 w wysokości 5 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 04.09.2006r

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na zadanie pn. :”Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu” Nie otwierać przed 05.09.2006r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 05.09.2006r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 05.09.2006r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie zamawiającego, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 	zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 	nie można wykonać zamówienia. Będą to min. następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 	porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy ( naprawy, woda, 	energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru 	gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót,projekt organizacji ruchu, pełnej obsługi geodezyjnej nad 	prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji powykonawczej, wszelkich badań 	powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do 	wykonania przedmiotu 	zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie w terenie 	warunków wykonania zamówienia.

Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego nie 	podlegającego ocenie. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w druku 	„Oferta” zał. Nr 1.

Zamawiający przekazany przedmiar robót traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający 	Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 	Zamawiający przekazał wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujacą 	przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 	kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie :

cena ryczałtowa – 90%

warunki gwarancji - 10%

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C= Pc + Pg

gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    90%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

Gwarancja                           10%              Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej 							           punktów. Termin gwarancji nie może być 							           dłuższy niż 60 miesięcy.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   90 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 90 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

2. Kryterium - gwarancja 10 %

2.1. Punktacja:

Pg = (Go/Gmax)*100 pkt* 10 % gdzie Go - termin gwarancji ocenianej oferty

Gmax - termin gwarancji najdłuższy z ofert,  						                     lecz z nieprzekraczalną górną granicą 60 						 	       miesięcy.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING 	Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 	częściowo wykonane roboty budowlane.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych  po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na przedmiotowe zamówienie stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw i adresów proponowanych podwykonawców.

Wieluń, dnia 18.08.2006r.			             ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz robót – załącznik nr 4

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5

- Przedmiar robót – załącznik nr 6

- Kosztorys ślepy – załącznik nr 7

- Dokumentacja projektowa:

a/ projekt techniczny na remont nawierzchni i chodników na ul. Dojazdowej w Wieluniu–załącznik nr 8

ZP-341/62/06									Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 				………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

a/

| Lp. | Nazwa elementu robót | Wartość netto /zł/ | Podatek VAT 7 % /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a/ roboty przygotowawcze b/ roboty rozbiórkowe c/ krawężniki d/ poszerzenia jezdni e/ nawierzchnia f/ wjazdy do posesji g/ chodniki i opaski h/ urządzenia obce i/ wywóz gruzu i ziemi | ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………. | ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… | ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………. ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… |
|  | R a z e m | …………………… | …………………….. | …………………… |

Razem:

Netto …………….. zł (słownie:……….………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. )

Podatek VAT 7% …………..zł słownie: ……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….. )

Brutto …………… zł (słownie : ...……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….. )

b/ termin wykonania zamówienia 30 sierpnia 2007r.

c/ okres gwarancji i rękojmi ……………miesięcy

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy)

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

5. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………….

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie …………………………………… ……………………………………………..

firma …………………………………………………………………………………………

adres ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/62/06

Przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		............................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

ZP-341/62/06

Przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….………………………………………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu …………………… roku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( w części  zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni  po podpisaniu umowy.

1.3.Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy

1.4. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.5. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych.

1.6.Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.7.Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy.

1.8.Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4.Zorganizowanie placu budowy , w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.5. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.7. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.8.Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.9.Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.11.Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.12.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.13.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.14. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie 30 sierpnia 2007r.

§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

11.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

1.Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto ………….…………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 7% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...…….

……………………………………………………………………………………………………………………….

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. l odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość robót budowlanych oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) i jego likwidacji, dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, projekt organizacji ruchu, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji powykonawczej, wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, koszty związane z odbiorami robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 7

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo finansowym, sporządzonym przez wykonawcę po podpisaniu umowy i zatwierdzonym przez zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% całego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości  zamówienia.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,  NIP 832-19-61-078.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania)

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5.Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1. Zamawiający : …………………………………………………

2.2. Wykonawca: ……………………………………………………

2.3.Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/62/06

Przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni i chodników ul.  Dojazdowej w Wieluniu”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

z okresu ostatnich 5 lat

| Lp | Wartość robót | Nazwa i adres budowy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).