ZP.271.2.26.2019

Wieluń, 11 maja 2020 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytania z dnia 23.04.2020 r.

PYTANIE 1

Proszę o zmianę zapisu SIWZ rozdziału 5 pkt 5.1. podpunkt 1 gdzie zapisano wymagany termin „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia 28.12.2020 r" na zapis który precyzowałby wykonanie dokumentacji projektowej w jakimś konkretnym określonym terminie ale wstrzymywałby bieg terminu w którym to decyzja staje się ostateczna czy też w którym organ może przystawić odpowiednią pieczęć. Powodem prośby o zmianę zapisu jest fakt, iż termin w którym decyzja staje się ostateczna nie jest terminem w żaden sposób zależnym od ewentualnego wykonawcy projektu.

Proszę o informację zwrotną czy zamawiający przybicie przez organ klauzuli ostateczności uznaje że decyzja jest ostateczną i co w przypadku gdy strona postępowania zmieni zdanie. Kto poniesie ewentualne skutki prawne i finansowe takiego stanu rzeczy. Należy wiedzieć że przybicie przez organ klauzuli ostateczności ma jedynie charakter informacyjny a nie prawnie obowiązujący.

Proszę o podanie stron postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Uzasadnienie:

O tym kiedy decyzja administracyjna jest ostateczna (także pozwolenie na budowę) rozstrzygają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, konkretnie art. 16 kpa. Wedle tej regulacji decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego (nie sądowego). Będzie to zatem tylko taka decyzja, od której nie można już wnieść odwołania (ewentualnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). To zaś może mieć miejsce w zasadzie jedynie w dwóch sytuacjach. W przypadku upływu terminu do wniesienia odwołania przez wszystkie strony (zazwyczaj są to odmienne daty dla każdej ze stron, z uwagi na różne terminy doręczenia im decyzji), bądź też w przypadku gdy decyzja zostanie wydana przez organ II instancji czego w tym konkretnym przypadku nie możemy odrzucić (a taką decyzję można bowiem zaskarżyć już tylko do sądu). Obiektywne ustalenie kiedy pozwolenie na budowę, wydane przez organ I instancji (zwykle starostę lub prezydenta miasta) staje się decyzją ostateczną jest na obecnym etapie trudne chociażby z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego kraju oraz brak informacji o stronach postępowania. Wydaną decyzję organ musi dostarczyć stronom postępowania które obecnie nie są znane. Nie wiemy jak strony te się zachowają i w jakim terminie organ przedmiotowe decyzje dostarczy. Nierzadko decyzje są bowiem wysyłane na błędne adresy, co powoduje, iż 14 dniowy termin do wniesienia odwołania w ogóle nie rozpoczyna swojego biegu. Bywa także, iż strony odwlekają możliwie długo termin odebrania decyzji (odbierają ją np. dopiero po drugim awizo), czemu dodatkowo może towarzyszyć opieszałość poczty.

Przybicie przez organ klauzuli ostateczności wcale zatem nie przesądza, o tym iż decyzja jest rzeczywiście ostateczna - zwłaszcza jeśli klauzula ta została decyzji nadana na skutek przedstawienia oświadczeń stron, o tym, iż nie będą wnosiły od niej odwołania. Nawet bowiem jeżeli dana strona takie oświadczenia złożyła, nic nie stoi na przeszkodzie aby zmieniła ona zdanie i odwołanie w ustawowym terminie jednak wniosła (co też zdarza się w praktyce).

Oczywiście tzw. klauzula ostateczności jest pomocna w obrocie gospodarczym, tylko jednak wówczas jeżeli jej przybicie nastąpiło w racjonalnym czasie (zwykle 2-3 miesiące od daty wysłania decyzji przez organ). Należy jednak pamiętać, iż ostateczność decyzji jest stanem obiektywnym, wspomniana klauzula zaś stanu tego nie przesądza.

Pozostaje ocenić jakie konsekwencje może nieść ze sobą błędna ocena co do ostateczności pozwolenia na budowę.

Przede wszystkim należy wskazać, iż inwestor, który rozpoczyna budowę na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dopuszcza się samowoli budowlanej, ryzykując, iż prowadzone przez niego roboty budowlane zostaną wstrzymane (na podstawie art. 50 Prawa budowlanego). Ponadto inwestor naraża się na ryzyko, iż nieostateczna decyzja zezwalająca na budowę zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, co może nawet skutkować wydaniem nakazu rozbiórki. Takie działanie jest zagrożone także sankcją karną, tj. karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 90 Prawa budowlanego).

Następstwa błędnej oceny ostateczności pozwolenia na budowę potrafią być zatem bardzo dolegliwe.

Wnioski

Decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego (nie sądowego), a więc decyzja, od której nie można już wnieść odwołania (ewentualnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) Brak możliwości odwołania ma miejsce w przypadku upływu terminu do wniesienia odwołania przez wszystkie strony (zazwyczaj są to odmienne daty dla każdej ze stron, z uwagi na różne terminy doręczenia im decyzji), bądź też w przypadku gdy decyzja zostanie wydana przez organ II instancji (taką decyzję można bowiem zaskarżyć już tylko do sądu).

Przybicie przez urzędników na pozwoleniu na budowę tzw. klauzuli ostateczności ma charakter wyłącznie informacyjny.

Oświadczenie strony złożone przed organem, iż nie będzie ona wnosiła odwołania od pozwolenia na budowę nie ma doniosłości prawnej, nie może zatem przyspieszyć uostatecznienia się tej decyzji, nie uniemożliwia także wniesienia od niej odwołania (w ustawowym terminie).

Prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji stanowi samowolę budowlaną, która może skutkować m.in. wydaniem nakazu wstrzymania prowadzenia prac, a nawet nakazem rozbiórki

Odpowiedź:

Zamawiający przybicie przez organ klauzuli ostateczności uznaje że decyzja jest ostateczną.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian:

1. ust. 5.1 SIWZ

jest:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04. 2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia 28.12.2020 r.

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do dnia 30.04.2022 r.

zmienia się na:

5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04. 2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności do dnia 28.12.2020 r.

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do dnia 30.04.2022 r.

2. ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ - 	Formularz ofertowy

jest:

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04. 2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia 28.12.2020 r.

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 30.04.2022 r.

zmienia się na:

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04. 2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności do dnia 28.12.2020 r.

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 30.04.2022 r.

W załączeniu zmieniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. ust. 1 § 4 wzoru umowy + Załącznik nr 12 do SIWZ

jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia 28.12.2020 r.;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 30.04.2022 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

zmienia się na:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności do dnia 28.12.2020 r.;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 30.04.2022 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

Stronami postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę, będą określone przez organ wydający pozwolenie. W oparciu o własności działek objętych inwestycją  a także działek przyległych  stronami powinny być: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Gmina Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Gmina Mokrsko, Skarb Państwa -  Nadleśnictwo Wieluń  Właścicielami  działki przyległej do kompleksu na którym będzie prowadzone przedsięwzięcie, ale nie objętej inwestycją, czyli działki o nr 721/20 są osoby prywatne.

PYTANIE 2

Proszę o zmianę lub doprecyzowanie zapisu SIWZ rozdziału 5 pkt 5.1. podpunkt 2 gdzie zapisano wymagany termin „Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do dnia 30.04.2022 r." co w przypadku kiedy dla obiektu nie będzie wymagane pozwolenie na użytkowanie lub jeżeli obiekt nie zostanie wyłączony z użytkowania i wówczas nie będzie wymagane zawiadomienie PINB w Wieluniu. Czy w przypadku kiedy obiekt nie będzie wymagał pozwolenia na użytkowanie ani też zgłoszenia o zakończeniu prac do PINB w Wieluniu za termin zakończenia uznany zostanie termin zgłoszenia wykonawcy do zamawiającego do gotowości do odbioru prac.

Proszę o załączenie kopii książki obiektów oraz bieżących protokołów z przeglądu obiektów co pozwoli uzyskać wiedzę o obecnym stanie użytkowania obiektów oraz o obecnym stanie technicznym obiektów.

Odpowiedź:

W przypadku kiedy obiekt nie będzie wymagał pozwolenia na użytkowanie ani też zgłoszenia o zakończeniu prac do PINB w Wieluniu za termin zakończenia uznany zostanie termin zgłoszenia wykonawcy do zamawiającego do gotowości do odbioru prac wraz z niezbędnymi dokumentami.

W załączeniu skan książki obiektów oraz bieżących protokołów z przeglądu obiektów.

Pytania z dnia 30.04.2020 r.

PYTANIE

WNIOSEK

Wnosimy o rozważenie zmiany warunku SIWZ dotyczącego wykazania realizacji prac projektowych na kwotę 100 000 zł przy zabytku. Kwota ta w przekonaniu oferenta jest nieadekwatna do wielkości zadania, nieczęsto spotykana przy pracach projektowych i w przekonaniu oferenta ogranicza możliwość złożenia oferty przez małych przedsiębiorców mimo ich doświadczenia w branży konserwatorskiej, co może mieć także wpływ na cenę oferty. Pozwalamy sobie zasugerować zmniejszenie oczekiwanej kwoty do połowy tej sumy, czyli 10 % wartości oczekiwanego udokumentowania realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis ust. 13.2 pkt 3a i 3b SIWZ

jest:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) w zakresie prac projektowych - w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej (budowa, rozbudowa, przebudowa) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł w ramach jednej umowy

b) w zakresie robót budowlanych - w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, rozbudowa, przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł w ramach jednej umowy

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony w zakresie prac projektowych oraz robót budowlanych również w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, rozbudowa, przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 600 000,00 zł w ramach jednej umowy, w tym prace projektowe na kwotę co najmniej 100 000,00 zł, prace budowlane na kwotę co najmniej 500 000,00 zł,

zmienia się na:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) w zakresie prac projektowych - w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej (budowa, rozbudowa, przebudowa) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł w ramach jednej umowy

b) w zakresie robót budowlanych - w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, rozbudowa, przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł w ramach jednej umowy

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony w zakresie prac projektowych oraz robót budowlanych również w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, rozbudowa, przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych i podlegającym ochronie konserwatorskiej o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 550 000,00 zł w ramach jednej umowy, w tym prace projektowe na kwotę co najmniej 50 000,00 zł, prace budowlane na kwotę co najmniej 500 000,00 zł,

Pytania z dnia 05.05.2020 r.

PYTANIE 1

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:

Co Zamawiający rozumie przez akceptację kierownika budowy ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz akceptację przy osobie projektanta w specjalności telekomunikacyjnej projektowania monitoringu na obiektach zabytkowych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wymogach dotyczących uprawnień i doświadczenia oraz w jaki sposób Zamawiający uzasadnia, że tego typu akceptacja ma znaczenie dla oceny doświadczenia i umiejętności ww. osób skierowanych do realizacji zamówienia? Zwracamy uwagę, iż Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków nie mają obowiązku wydawania jakiejkolwiek akceptacji dla kierowników budowy ani też, według naszych informacji, nie wydają zwyczajowo żadnych tego typu akceptacji czy potwierdzeń kwalifikacji dla kierowników budowy. Wymagania dla kierowników budowy umożliwiające im kierowanie robotami budowlanymi na obiektach zabytkowych są zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która nie przewiduje żadnej akceptacji dla osoby kierownika budowy ze strony WKZ. Z kolei Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nie wydaje akceptacji dla projektantów branży telekomunikacyjnej.

W ocenie Wykonawcy wprowadzenie powyższych przesłanek wpływa istotnie na ograniczenie konkurencyjności w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis ust. 13.2 pkt 3c SIWZ

jest:

c) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.):

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa  budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe:

- architektonicznej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie  doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu  uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, co najmniej 5-letnie doświadczenie  w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),

- telekomunikacyjnej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) oraz posiadająca akceptację projektowania monitoringu na obiektach zabytkowych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – 1 osoba,

wykonanie robót budowlanych

- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) – 1 osoba,

Kierownik budowy musi mieć także akceptację ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- osoba posiadająca przygotowanie zawodowe do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności telekomunikacyjnej, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba.

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

Ocena spełnienia warunku na podstawie przedłożonych dokumentów.

Uwaga: w ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych uprawnień/dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

zmienia się na:

c) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.):

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa  budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe:

- architektonicznej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie  doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu  uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, co najmniej 5-letnie doświadczenie  w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) ) – 1 osoba,

- telekomunikacyjnej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

wykonanie robót budowlanych

- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) – 1 osoba,

- osoba posiadająca przygotowanie zawodowe do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, w specjalności telekomunikacyjnej, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) – 1 osoba.

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

Ocena spełnienia warunku na podstawie przedłożonych dokumentów.

Uwaga: w ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych uprawnień/dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytania z dnia 06.05.2020 r.

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących kwestiach:

PYTANIE 1

Czy jest wymagana wymiana opierzenia cokołu z blachy miedzianej? (zakres prac obejmuje przetarcie tynków cokołu – poz. 124 koncept obmiarowy)

Odpowiedź:

Tak, wymagana jest wymiana opierzenia cokołu z blachy miedzianej.

PYTANIE 2

Sień – usunięcie zniszczonych i odspojonych fragmentów posadzki. W jakim zakresie zachować istniejącą substancję zabytkową? (s 23 PFU)

Odpowiedź:

Zakres zachowania zabytkowej substancji na posadzce wynika z zestawienia rzeczowo finansowego, gdzie szacunkowo przyjęto powierzchnię do wymiany na poziomie  1,2 m2.

Pytania z dnia 07.05.2020 r.

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących kwestiach:

PYTANIE 1

Czy jest wymagana wymiana opierzenia koszy z blachy miedzianej przy zejściach połaci dachowej i alkierzy? Czy zachowanie przejścia ma pozostać w formie łuku wypełnionego gontem łupanym?

Odpowiedź:

Tak, wymagana jest wymiana opierzenia koszy z blachy miedzianej. Przejścia należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

PYTANIE 2

Czy izolacja pionowa dotycząca ścian fundamentowych podpiwniczonej winna być wykonana z folii kubełkowej? Czy jest wymagana iniekcja?

Odpowiedź:

Dopuszczalna jest folia kubełkowa. Należy wykonać iniekcję.

PYTANIE 3

Czy zakres prac określony w tabeli elementów rozliczeniowych zawiera prace przewidziane na poddaszu Dworku Drewnianego?

Odpowiedź:

Tak, zawiera.

PYTANIE 4

Czy zakres prac przewidzianych do wykonania winien zawierać także renowację części ceglanych fragmentów elewacji obiektu?

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania powinien zawierać renowację cegieł na kantorze i domu nad stawem. W przypadku dworu cokół jest tynkowany.

PYTANIE 5

Czy elewacje Dworu oprócz impregnacji grzybobójczej wymaga także określonej kolorystyki (kosztorys poz 29 TER)

Odpowiedź:

Elewacje dworu oprócz impregnacji grzybobójczej wymagają określonej kolorystyki.

PYTANIE 6

W przypadku uzyskania najkorzystniejszej ceny w jakim terminie od momentu przekazania terenu budowy zostaną opróżnione pomieszczenia przeznaczone do remontu?

Odpowiedź:

Pomieszczenia przeznaczone do remontu zostaną opróżnione w terminie około 2-3 tygodni.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis ust. 19.7 SIWZ:

jest:

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 133 Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w Parku), a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty lub oryginał dołączyć do oferty..

zmienia się na:

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 (budynek ratusza), a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zakresie transmisji on-line z otwarcia ofert. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea - ust. 22.4 SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 21.05.2020 r. do godz. 13.00.

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest:

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 14.05.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości: 30 470,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

- zmienia się na:

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 21.05.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości: 30 470,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12.06.2020 r.

- zmienia się na:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 19.06.2020 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” Nie otwierać przed 14.05.2020 r. godz. 13.30.

zmienia się na:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” Nie otwierać przed 21.05.2020 r. godz. 13.30.

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest:

- Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.05.2020 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń,    98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

- zmienia się na:

- Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.05.2020 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń,     98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest:

- Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godz. 13.30 w sali 101, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wlk. 2. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej https://wielun.sesja.pl  (transmisja online)

- zmienia się na:

- Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w dniu 21.05.2020 r. o godz. 13.30. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea (transmisja online);

6) ust. 22.5 SIWZ

- jest:

- W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

- zmienia się na:

- W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz załączniki do niniejszego pisma stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

1) zmieniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

1) skan książki obiektów

2) bieżące protokoły z przeglądu obiektów

ZP.271.2.26.2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

OFERTA

................................................................. 	………........................., dnia  ...........................

(pieczątka firmy)

Dane Wykonawcy:

Nazwa:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................................................

Numer telefonu:.......................................................................................................................

Numer faksu:	.........................................................................................................................

Email		……………………………………………………………………………………..

Numer NIP:	..........................................................................................................................

Numer Regon 	..........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiamy poniżej:

cena netto ……………………….. zł

słownie: ….....................................................…………………………….……......................

………………………………………………..………………………………………………..…

podatek VAT 23 % …………………………. zł

słownie: .................................................................………………….…………...…………...

……………………………………………………….…………………….…………………….

cena brutto .…………………….… zł

słownie: ......................................…………………………………………………….…………

……………………………………….……………………………………..…………………….

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04. 2022 roku, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności do dnia 28.12.2020 r.

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 30.04.2022 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę)

3. Okres gwarancji: …….….. miesięcy/miesiące, (od 60 miesięcy do 84 miesięcy)

4. Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) nazwa (firma) podmiotu: .........................................................................................................

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zakresie opisanym w Rozdziale 13 ust. 13.2 pkt 3a SIWZ (doświadczenie);

2) nazwa (firma) podmiotu: ..............................................................................................................

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zakresie opisanym w Rozdziale 13 ust. 13.2 pkt 3b SIWZ (osoby).

(wypełnić w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę)

6. Oświadczamy, że nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, zamierzamy powierzyć Podwykonawcy (nazwa, adres Podwykonawcy) ……………………………………….. wykonanie następującej części zamówienia: ……......................................................................

(wypełnić w przypadku osobistego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę)

7. Oświadczenie Wykonawcy:

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń;

2) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy uwag;

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego;

5) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów oraz wszystkich wspólników konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez zamawiającego w SIWZ;

6) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;

7) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wymagane wadium w kwocie 30 470,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100), zostało wniesione w dniu ……….......... w formie ….....................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium ................................................................

...............................................................................................................................................................

9. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Pzp.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................

5 ............................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................

10. .........................................................................................................................................................

11. .........................................................................................................................................................

12. .........................................................................................................................................................

..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką imienną)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).